## JETTER
CRONOGRAMA DE LA LICITACION RESTRINGIDA
PROCESO QUE REALIZARA DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
FECHA: 25/05/2020
SEGUNDA CONVOCATORIA LR-JAPAMI-03/2020
“La Aquisición de un Remolque Jetter para la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.”
FECHA | 2020-05-25 | 2020-05-26 | N/A | N/A | 2020-05-27 | 27 DE MAYO al 1 DE JUNIO 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 20 DE JULIO 2020
HORARIO |  | 13:00 HRS |  |  |  | 08:00 A 15:30 Hrs. | 11:00 HRS | 10:00 Hrs. | 11:00 HRS | 14:00 HRS | 15:00 HRS | 12:00 HRS | 8:00 A 15:30 HRS
[5 empty] | 5 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ÚLTIMA INVITACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES | [7 empty] | 45 DIAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION MERCADO
EVENTO | REVISION Y VISTO BUENO DE LAS BASES REVISADAS POR EL AREA REQUIRIENTE | COMITÉ PRESENTACION DE INVESTIGACION DE MERCADO Y APROVACION DE CONVOCATORIA | SOLICITAR LA COTIZACION DE PAGO DE LA CONVOCATORIA AL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION Y REALIZAR EL PAGO | SUBIR CONVOCATORIA AL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE GTO. | ENVÍO DE INVITACIONES (CONVOCATORIA) | COMPRA DE BASES | JUNTA DE ACLARACIONES | RECEPCION DE PROPUESTAS | APERTURA DE OFERTAS | COMITÉ PARA FALLO | DIFUSIÓN DE FALLO | FIRMA DEL CONTRATO | ENTREGA RECEPCION DEL MATERIAL